## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.03.05 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 전우성
| 2024년 2월 26일 ~ 2월 29일 (2월 5째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 팀장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 깃허브 저장소 생성 및 팀원 초대 |  |  |  | 완료
| 02 | 주제 제안서 작성 |  |  |  | 완료
| 03 | 요구사항 정의 |  |  |  | 완료
| 04 | 프로젝트 계획서 |  |  |  | 완료
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 시퀀스 다이어그램(회원 가입 절차) |  |  |  | 2024.03.06
| 02 | 스토리보드 작성 |  |  |  | 2024.03.08
03
04
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 스토리보드 작성 |  | 피그마를 사용해볼 예정
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타