## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 22일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 일정 변경
3. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중(부트스트랩 템플릿 사용,MCE Editor, simple-datatables 라이브러리 사용)
2) 주현종 : 회원가입 구현중
3) 김건승 : 요구분석서 초안 작성 완료, Spring MVC 복습(회원가입 복습중)
2. 일정 변경
1) 프로타이핑 오늘까지 불가능함.
-> 차주 수까지 완료 목표.
2) 1차 발표 내용
- 프로타이핑 발표
- 사원 추가 -> 회원 가입 및 로그인까지 시연 목표
3. 요구분석서 필요 데이터
1) 변수 명명서 - 아직 작성하지 않음 (차주 월요일 작성 예정)
2) 화면 설계서 - 완료
3) 프로토타이핑 - 미완
4) 다이어그램 - 완료
4. 할일
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업 계속(툴팁, 팝업), 화면설계서 수정(가입메일 재발송 버튼)
2) 주현종 : 회원가입 구현 완료 후 로그인/권한 처리 예정
3) 김건승 : 요구분석서 수정, Spring MVC 복습(회원가입)