## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 04월 08일 (월)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 디벨롭 통합
3. 개발 사양 축소 논의
4. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 블로그 작업(쓰기, 보기 일부 완료), 블로그 페이지(트리) 작업중
2) 주현종 : 게시판 목록보기 작업 완료. 디테일작업 필요
3) 김건승 : 게시글 쓰기(제목/내용 완료 - 첨부파일 작업 필요), 게시글 보기(제목,내용,댓글 미완),
게시글 목록 보기 완료
2. 디벨롭 통합
1) 1차 통합후 AWS 테스트(주현종)
2) 금일 12시까지 통합 완료 목표
3. 개발 변경 및 축소 논의
1) 디비 설계 수정 - 게시판 타입/권한 테이블 분리
2) 언급기능 제외
2. 할일
1) 전우성 : 디벨롭 머지, 블로그 네비게이션, 댓글 작업
2) 주현종 : 디비 설계 수정, 게시판 목록보기 디테일작업, 디벨롭머지, AWS에 올려보기
3) 김건승 : 디벨롭 머지, 디비 설계 수정 적용, 첨부파일, 게시판 쓰기권한 기능, 댓글(후순위)
4) 머지순서 : 전우성 -> 김건승 -> 주현종