## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.04.08 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 김건승
| 2024년 4월 1일 ~ 4월 5일 (4월 1째주) |  | 사업부
|  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 게시글 목록보기 |  |  | 완료
| 02 | 게시글 작성/수정/삭제 |  |  | 완료 |  | 쓰기 권한에 따른 쓰기 가능 여부는 추후 작업예정
| 03 | 게시글에 댓글 작성/수정/ 삭제 |  |  | 미완료
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 조회수 |  |  | 2024.04.09
| 02 | 첨부파일 |  |  | 2024.04.09
| 03 | 요구분석서 UI작업 |  |  | 2024.04.09
| 04 | 게시글에 댓글 작성/수정/ 삭제 |  |  | 2024.04.11
05
06
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타