## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.04.08 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 주현종
| 2024년 4월 1일 ~ 4월 5일 (4월 1째주) |  | 사업부
|  |  | 직급 | 팀원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 관리자 사원등록, 수정, 삭제 |  |  | 완료
| 02 | 게시판 목록 보기 |  |  | 완료
03
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 웹소켓을 이용한 채팅기능 |  |  | 2024.04.11
| 02 | 웹소켓을 이용한 알림기능 |  |  | 2024.04.12
| 03 | 프로젝트 1차 배포 |  |  | 2024.04.14
| 04 | 최종 발표 ppt 작성 |  |  | 2024.04.14
05
06
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타