## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  | 작성일 | 2024.04.01 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  | 작성자 | 김건승
| 2024년 3월 25일 ~ 3월 29일 (3월 4째주) |  | 사업부
|  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 스프링 로그인 회원가입 구현 |  |  | 완료
| 02 | 스프링 회원정보 수정,삭제 등 세부기능 |  |  | 완료
| 03 | 요구분석서 |  |  | 진행중
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 게시글 목록보기 |  |  | 2024.04.05
| 02 | 게시글 작성/수정/삭제 |  |  | 2024.04.05
| 03 | 게시글에 댓글 작성/수정/ 삭제 |  |  | 2024.04.05
04
05
06
07
| 세부 업무 계획 |  |  |  |  | 기타
| 건의 및 지시사항 |  |  |  |  | 기타