## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 11일 (월)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 스프링 시큐리티 사용 유무
3. 업무 분장(화면설계서)
4. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 스프링 과제(스프링 시큐리티 로그인까지 완료), 피그마 학습
2) 주현종 : 스프링 과제 완료
3) 김건승 : 로그인,로그아웃, 회원가입(jsp로 작업완료), 집에 DBMS 설치 완료했지만 이클립스로 접속은 실패
2. 스프링 시큐리티 사용 할것인지?
- 사용할 것(주현종 메인)
3. 업무 분장
- 화면설계서 작업 분장
1) 로그인, 회원가입 : 주현종
2) 관리페이지 - 사원 등록, 게시판 관리, 회원관리 : 전우성
3) 블로그 페이지 : 주현종
4) 게시판 목록 페이지, 게시판 페이지 : 전우성
5) 채팅 팝업 : 주현종
4. 할일
1) 전우성 : 화면설계서 제작(피그마-프로젝트 생성)
2) 주현종 : 화면설계서(수요일까지), DB 설계(1차 금요일, 마무리 차주 수요일까지)
3) 김건승 : 스프링 MVC Board 복습(새로운 프로젝트로 생성해서 복습하기)