## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 26일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 변수 명명서
3. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중(관리자페이지 게시판 추가 작업중)
2) 주현종 : 스프링 시큐리티 로그인 구현 완료. 회원가입 링크, 비번찾기 링크 작업중
3) 김건승 : 중간발표 PPT 틀 작성
2. 변수 명명서
1) 현종씨가 작업예정
3. 업무 분장
1) 전우성 : 관리자(게시판 종류 등록), 블로그 전체
2) 주현종 : 회원 관리, 게시판 목록 보기, 채팅
3) 김건승 : 게시판 목록제외 나머지 게시물 페이지 전체(게시글 목록, 게시글보기, 게시글 수정/삭제, 댓글)
4. 할일
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업 계속(오늘 적어도 게시판 분류 트리까지는 완료해야함)
2) 주현종 : 변수 명명서 작업, 사원등록 페이지 구현 시작
3) 김건승 : 중간발표 ppt 디테일 작업, 스프링 MVC 복습(게시판 작업 시작)