## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 28일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 중간 발표 목표
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 중간 발표 목표
3. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중(게시판 추가 작업 트리뷰 구현중)
2) 주현종 : 사원 관리 페이지(사원등록) 작업중
3) 김건승 : Spring MVC 복습(게시판 글 목록 완료), 중간 발표 PPT 수정사항 작업중(진행사항, 앞으로 계획 남음)
2. 중간 발표 목표
1) 프로토타이핑 : 관리자 페이지까지만 일단 완료후 오늘 머지 예정(추가로 블로그는 해보고 안되면 패스)
2) 구현 : 로그인/로그아웃, 회원가입(?) 까지
3. 할일
1) 전우성 : 프로토타이핑 관리자 페이지 완료 후 develop 머지, 이후 블로그 프로토타이핑 진행
2) 주현종 : 사원관리 작업 계속 + 중간 발표 PPT 보충분 보충후 develop 머지
3) 김건승 : 현재까지 완료한 중간발표 PPT develop에 머지, 이후 Spring MVC 복습(게시글 보기)