## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 04월 02일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 공유 및 작업 계획
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 일정
3. 업무분장
4. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중(채팅 팝업 작업중)
2) 주현종 : 사원 등록 구현 완료
3) 김건승 : 게시글 목록 보기 구현 중
2. 일정
1) ~4/11 : 개발
2) 4/12~4/14 : 테스트 및 발표자료 작성(초안)
3) 4/15 : 최종 발표 준비
4) 4/16 : 최종 발표
3. 업무 분장
1) 전우성 : 관리자 기능(분류,속성,게시판 관리), 블로그 보기/작성/수정/삭제,
블로그 댓글 작성/수정/삭제, 블로그 검색
2) 주현종 : 관리자 기능(사원 목록보기/등록/수정/탈퇴), 게시판 목록 보기, 채팅, 언급, 알림
3) 김건승 : 게시판 목록 제외 게시글 목록 보기, 게시글 작성/수정/삭제, 게시글에 댓글 작성/수정/삭제
4. 할일
1) 전우성 : 프로토타이핑 js, css 등 디벨롭에 배치, 프로토타이핑 채팅 팝업 완료후 블로그-홈화면 작업 진행 예정
2) 주현종 : 사원 수정, 탈퇴, 가입페이지 재발송 작업 예정
3) 김건승 : 게시글 목록 보기 구현