## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 19일 (월)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중
2) 주현종 : 프로토타이핑 로그인 부분 처리, 스프링 시큐리티 적용중
3) 김건승 : 스프링 MVC Board 복습(디비연결) 완료, 로그인/회원가입 작업중
2. 할일
1) 전우성 : 화면설계서 PPT 변환후 제출, 프로토타이핑 시작(관리자페이지의 회원 가입부분 먼저)
2) 주현종 : DB 설계 파일 제출, 알림 화면설계서 추가, DB 테이블 생성 sql 작성
3) 김건승 : 스프링 MVC Board 복습(로그인,회원가입)