## smaple (hidden)
작업 내용 | 완료 유무 | 기타
1
2
3
4
5
6
7

## 2024.03.25
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 분류, 속성 디테일 작업 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 게시판 추가 작업 | 작업중 | 트리뷰 구현에 어려움이 있음(약간의 UI 변경이 필요함)
3
4
5
6
7

## 2024.03.24
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 사원 목록 페이지 디테일 작업 (멀티 모달) | 완료 | 멀티 모달을 직접 생성하고 해제하는 open/close 함수를 사용해서 멀티모달 해결함. (2차모달에서 1차모달을 닫는데 이러한 구조는 ARIA Authoring Practices Guide dialog (modal) pattern과 일치하지 않는다고 한다.) 멀티 모달을 허용하지 않는 것으로보아 이런 구조는 좋지 않은 것으로 보임. 이번에는 화면 설계서에 작성한대로 작업했지만, 다음 설계시에는 고려해야 할 듯함.
2
3
4
5
6
7

## 2024.03.22
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 게시판 목록, 분류, 속성 기본 페이지 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 사원 목록 페이지 디테일 작업 (멀티 모달) | 작업중 | 부트스트랩 5.2 이상에서 멀티 모달을 허용하지 않음으로 해결방법 찾는중.
4
5
6
7

## 2024.03.21
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 사이드바, 네비바 완료, 관리자 페이지 회원 목록 출력 완료 | 완료 | 부트스트랩 템플릿 사용
3 | 프로토타이핑 - 게시판 목록 | 작업중 | 툴팁 표시 오류 해결중.
4
5
6
7

## 2024.03.20
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로토타이핑(관리페이지) | 작업중 | 부트스트랩을 이용하여 좌측 사이드바, 상단 네비바 구조 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.19
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면설계서 V1.0 (피그마 to pptx 변환) | 완료 | 제출 완료
3 | 화면설계서 V1.1 (pptx 변환중 미비사항 반영) | 완료 | 미제출
4 | 프로토타이핑 | 작업중 | 화면설계서 갱신에 의한 후순위 밀림
5
6
7

## 2024.03.15
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (게시판 종류 추가 페이지) | 완료
3 | 화면 설계서 - 게시판 목록 및 게시판 글 목록, 글쓰기, 수정, 삭제 페이지 | 완료
4
5
6
7

## 2024.03.14
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (분류, 속성 페이지) | 완료
3 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (게시판 종류 추가 페이지) | 작업중
4
5
6
7

## 2024.03.13
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지(사원 등록, 수정, 탈퇴) | 완료
3 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (분류, 속성 페이지) | 작업중
4
5
6
7

## 2024.03.12
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB 테이블 참고 시트 작성(분류, 속성 테이블 및 게시판 종류 테이블 관련 참고 시트) | 완료 | 엑셀파일
3 | 화면 설계서 - 관리 페이지 | 작업중 | 사원 등록 페이지 작업중
4
5
6
7

## 2024.03.11
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.07
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 스프링 과제(스프링 시큐리티를 이용한 회원가입, 로그인완료) | 완료 | 같은아이디로 로그인-로그아웃-로그인시에 오류있음.
3 | 스프링 과제(공지사항 게시판) | 작업중 | 페이지 분할 및 게시판 골격 작업중.
4
5
6
7

## 2024.03.06
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 시퀀스 다이어그램 | 완료
3 | 스프링 과제 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.02.29
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로젝트 계획서 | 완료 | 제출 완료
3 | 시퀀스 다이어그램 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.02.28
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로젝트 계획서 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.02.27
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 주제 제안서 작성 | 완료
3 | 요구사항 정의 | 완료
4 | 프로젝트 계획서 | 작업중
5
6
7

## 2024.02.26
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 깃 허브 팀 생성 및 저장소 생성(초대 발송) | 완료
2
3
4
5
6
7