## smaple (hidden)
작업 내용 | 완료 유무 | 기타
1
2
3
4
5
6
7

## 2024.02.27
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 주제 제안서 작성 | 완료
3 | 요구사항 정의 | 완료
4 | 유스케이스 다이어그램 | 작업중
5
6
7

## 2024.02.28
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 유스케이스 다이어그램 | 완료
3
4
5
6
7

## 2024.02.29
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 유스케이스 다이어그램 수정 | 완료
3 | DB설계 | 작업 중
4
5
6
7

## 2024.03.05
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB설계 | 작업 중
3 | 스프링 과제 | 작업 중
4
5
6
7

## 2024.03.06
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB설계 | 작업 중
3 | 스프링 과제(회원가입) | 완료
4 | 스프링 과제(공지사항) | 작업 중
5
6
7

## 2024.03.08
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB설계 | 작업 중
3 | 스프링 과제 | 완료
4 | 스프링 시큐리티, 필터 학습 | 작업 중
5
6
7

## 2024.03.11
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB설계 | 작업 중
3 | 화면설계서 (로그인, 회원가입, 비밀번호 찾기, 비밀번호 변경) | 완료
4
5
6
7

## 2024.03.12
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB설계 | 작업 중
3 | 화면설계서 (블로그 컴포넌트, 채팅) | 완료
4
5
6
7

## 2024.03.13
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | DB설계 | 작업 중
2 | 화면설계서 (블로그보기와 등록은 라이브러리가 정해지면 작업) | 완료
3
4
5
6
7

## 2024.03.14
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면설계서 디테일 작업 | 완료
3 | DB설계 (ERMaster설계) | 작업 중
4
5
6
7

## 2024.03.17
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | DB설계 (ERMaster설계) 1차 | 완료
2
3
4
5
6
7

## 2024.03.18
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로토 타이핑(로그인,회원가입,비밀번호 찾기, 비밀번호 수정) | 완료
3
4
5
6
7

## 2024.03.19
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB설계 (sql 작성, ERMaster 1차) | 완료
3
4
5
6
7

## 2024.03.20
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 스프링 프로젝트 세팅(pom.xml, web.xml 등등) | 완료
3 | 스프링 시큐리티 구현 | 작업 중
4
5
6
7

## 2024.03.21
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 스프링 회원가입 | 완료
2 | 스프링 시큐리티 인증,인가 | 작업 중
3
4
5
6
7

## 2024.03.24
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 스프링 시큐리티 인증,인가 | 작업 중
2
3
4
5
6
7

## 2024.03.25
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 스프링 시큐리티 로그인, 권한 | 완료
2 | 비밀번호 재설정 메일 발송 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.26
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 사원 관리 페이지 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.27
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 사원 관리 페이지(사원 등록) | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.28
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 사원 관리 페이지(사원 등록) | 작업 중 | 트랜잭션 적용 완료 테스트 필요
2
3
4
5
6
7

## 2024.03.31
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 사원 관리 페이지(사원 등록) | 완료 | 트랜잭션 적용 완료 테스트 필요
2 | 회원가입 페이지(인증번호 발송, 인증번호 확인) | 완료 | 테스트 필요, DB수정 필요
3 | 관리자 로그인 페이지 | 작업 중
4 | 사원등록 디테일 작업 | 작업 중 | 오류 체크, 재발송 기능 구현 필요
5
6
7

## 2024.04.01
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 관리자 로그인 페이지 | 작업 중 | 시큐리티 수정 중
2 | 사원등록 디테일 작업 | 완료
3
4
5
6
7

## 2024.04.02
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 관리자 로그인 페이지 | 작업 중 | 시큐리티 수정 중
2 | 사원등록 수정, 탈퇴 | 작업 중
3
4
5
6
7

## 2024.04.03
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 관리자 로그인 페이지 | 작업 중 | 시큐리티 수정 중
2 | 사원등록 수정, 탈퇴 | 완료
3 | 사원 프로필 이미지 | 완료
4 | 메일 재발송 | 완료
5 | 회원가입 정규식 추가 | 작업 중
6
7

## 2024.04.04
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 관리자 로그인 페이지 | 중지 | db에서 직접 인코딩 작업하는 방식으로 구현
2 | 회원가입 정규식 추가 | 완료
3 | 비밀번호 수정 | 완료
4 | 게시판 목록 보기 | 작업 중 | json타입을 다루는데 어려움 있음
5
6
7

## 2024.04.07
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 게시판 목록 보기 | 작업 중 | 코드(완료) 테스트 필요
2
3
4
5
6
7

## 2024.04.08
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 게시판 목록 보기 | 완료
2 | 채팅 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.04.11
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 채팅 | 작업 중 | 웹소켓 연결하면서 db에 저장하는데 문제 발견
2
3
4
5
6
7