## smaple (hidden)
작업 내용 | 완료 유무 | 기타
1
2
3
4
5
6
7

## 2024.03.21
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 사이드바, 네비바 완료, 관리자 페이지 회원 목록 출력 완료 | 완료 | 부트스트랩 템플릿 사용
3 | 프로토타이핑 - 게시판 목록 | 작업중 | 툴팁 표시 오류 해결중.
4
5
6
7

## 2024.03.20
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로토타이핑(관리페이지) | 작업중 | 부트스트랩을 이용하여 좌측 사이드바, 상단 네비바 구조 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.19
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면설계서 V1.0 (피그마 to pptx 변환) | 완료 | 제출 완료
3 | 화면설계서 V1.1 (pptx 변환중 미비사항 반영) | 완료 | 미제출
4 | 프로토타이핑 | 작업중 | 화면설계서 갱신에 의한 후순위 밀림
5
6
7

## 2024.03.15
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (게시판 종류 추가 페이지) | 완료
3 | 화면 설계서 - 게시판 목록 및 게시판 글 목록, 글쓰기, 수정, 삭제 페이지 | 완료
4
5
6
7

## 2024.03.14
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (분류, 속성 페이지) | 완료
3 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (게시판 종류 추가 페이지) | 작업중
4
5
6
7

## 2024.03.13
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지(사원 등록, 수정, 탈퇴) | 완료
3 | 화면 설계서 - 관리 페이지 (분류, 속성 페이지) | 작업중
4
5
6
7

## 2024.03.12
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | DB 테이블 참고 시트 작성(분류, 속성 테이블 및 게시판 종류 테이블 관련 참고 시트) | 완료 | 엑셀파일
3 | 화면 설계서 - 관리 페이지 | 작업중 | 사원 등록 페이지 작업중
4
5
6
7

## 2024.03.11
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 화면 설계서 - 관리 페이지 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.03.07
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 스프링 과제(스프링 시큐리티를 이용한 회원가입, 로그인완료) | 완료 | 같은아이디로 로그인-로그아웃-로그인시에 오류있음.
3 | 스프링 과제(공지사항 게시판) | 작업중 | 페이지 분할 및 게시판 골격 작업중.
4
5
6
7

## 2024.03.06
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 시퀀스 다이어그램 | 완료
3 | 스프링 과제 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.02.29
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로젝트 계획서 | 완료 | 제출 완료
3 | 시퀀스 다이어그램 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.02.28
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 프로젝트 계획서 | 작업중
3
4
5
6
7

## 2024.02.27
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 주제 제안서 작성 | 완료
3 | 요구사항 정의 | 완료
4 | 프로젝트 계획서 | 작업중
5
6
7

## 2024.02.26
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 깃 허브 팀 생성 및 저장소 생성(초대 발송) | 완료
2
3
4
5
6
7