## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 20일 (수)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 화면설계서_V1.0 (피그마 to PPT 변환), 화면설계서_V1.1 PPT변환 작업 완료
2) 주현종 : DB 설계 변경(ERMaster) 완료, 테이블 생성 SQL 작성 완료.
3) 김건승 : 작업일지 없어서 뭐했는지 모름.
2. 할일
1) 전우성 : 화면설계서_V1.1 제출, 프로토타이핑 사원 추가 먼저 작업 예정
2) 주현종 : 스프링 시큐리티 적용 작업 예정, DB 설계 변경(댓글 delyn추가)