## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 27일 (수)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 주제선정
회의내용
1. 주제 선정
2. 기능적 요구사항 정의
3. 작업 방식
4. 프로젝트 소스코드 초기화
회의결과
1. 주제선정
- 주제 제안서 완료
2. 기능적 요구사항 정의
- B조 기능적 요구사항 정의_V1.0.xlsx 에 정리
- 작업 예정자도 기록
3. 작업방식
1) 깃 사용 전략
- main : 기준 브랜치
- develop : 개발 브랜치
- release : 배포 브랜치 (중간 발표, 최종 발표)
- report : 회의록, 일일 업무, 주간업무 보고용 브랜치
- programmer/작업자이름 : 각 작업자의 작업용 메인 브랜치
- feature/names : 작업내용기준 작업 브랜치(깃플로우)
* 작업브랜치들에서 완성된 작업들만 develop에 머지후 문제 없으면 main으로 머지한다.
* 모든 보고(회의록, 일일보고, 주간보고)는 report 브랜치에만 등록한다.
2) 화면설계서는 피그마를 학습후 사용해본다.
4. 프로젝트 소스코드 초기화
- main 브랜치에 팀장이 기본코드 세팅예정
5. 기타 (습득 직무 역량에 있는 내용)
1) 해시태그 기반 SNS 데이터 수집기술 습득
- 해시태그는 게시글에만 사용가능.(#) (검색도 게시글만 확인)
- 언급 기능을 통해 다른사용자에게 알림 보냄(@)
2) open api를 활용한 데이터 수집 기슬 습득
- 간단하게 그날의 날씨 정보만 비는공간에 표시