## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 04월 04일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 블로그 작업중
2) 주현종 : 사원수정, 탈퇴, 재발송 완료
3) 김건승 : 게시글 목록 보기 완료, 게시글 상세보기(댓글 작업 필요),
게시글 쓰기/수정 작업중(에디터 사용예제 필요)
2. 할일
1) 전우성 : 블로그 홈 골격 구현후 쓰기 구현 예정
2) 주현종 : 회원가입에 유효성검사 추가, 비밀번호 재발송 이후 게시판 목록보기 작업 예정
3) 김건승 : 하던작업 계속.