## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 04월 12일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 마무리 작업
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 게시판 분류,속성 CRUD 완료, 게시판 추가 작업중
2) 주현종 : 채팅 만들었는데 오류가 있고 루트 경로를 바꿔야 할수 있음.
3) 김건승 : 헤더 Import 완료, 첨부파일 다운로드 작업중.
2. 할일
1) 전우성 : 게시판 추가 기능 완료, 블로그 삭제/수정 -> 1차 완료후 나머지 작업예정 (비속어 필터)
2) 주현종 : 채팅 완료하고, 프로필 사진 경로 수정, 웹서버 루트 경로 수정 -> 1차 완료 후 알림 작업 예정
3) 김건승 : 첨부파일 저장 경로 수정, 첨부파일 다운로드, 게시글 권한체크(쓰기) -> 1차 완료 후 댓글 작업