## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 29일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 중간 발표 대비
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 중간 발표 대비
3. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중(블로그 작업중)
2) 주현종 : 사원 등록(관리자페이지) 디테일 작업중
3) 김건승 : 중간 발표 PPT 일부 수정, Spring MVC 복습(게시글 보기 완료, 게시글 수정 작업중)
2. 중간 발표 목표
1) 프로토타이핑 : 로그인/로그아웃/회원가입/비번찾기/관리자 페이지
2) 구현 : 회원 가입 처리 연계가 잘안되서 발표는 보류. PPT에서만 언급
3) 금일 1시 30분까지 Develop에 발표 자료 최종 머지 후 release 브랜치로 머지 (v0.5)
3. 할일
1) 전우성 : 중간 발표 준비(프로토타이핑 확인), 프로토타이핑 블로그 작업
2) 주현종 : 중간 발표 준비(PPT 마무리), 사원등록 구현 작업
3) 김건승 : 중간 발표 준비(PPT 추가 수정), Spring MVC 복습(게시글 수정 작업)