## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 04월 11일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 내용 공유
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 폴더 경로
3. 머지
4. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 블로그 댓글기능 완료, 파일 업로드/다운로드 완료
2) 주현종 : 채팅 작업중
3) 김건승 : 첨부파일 업로드 완료, 다운로드 작업중
2. 폴더 경로
1) Path 클래스의 getPath로 반환하는값은 최대한 짧게.
2) Path 클래스의 getUploadPath(String[] arr) 활용해서 각자 경로 지정하기
3. 머지
1) 회의완료후 전우성->develop 머지
2. 할일
1) 전우성 : 회의 완료 후 develop 머지, 게시판 관리 기능 작업 시작
2) 주현종 : 채팅 작업 계속, AWS 배포 테스트
3) 김건승 : 첨부파일 다운로드 작업 예정, 헤더 import 작업