## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.03.25 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 주현종
| 2024년 3월 18일 ~ 3월 22일 (3월 3째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | DB 설계 및 Ermaster 완성 |  |  |  | 완료
| 02 | 스프링 시큐리티로 회원가입 완성 |  |  |  | 완료
| 03 | 스프링 시큐리티로 로그인,권한부분 |  |  |  | 작업 중 |  | 디테일 작업 중
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 스프링 시큐리티로 로그인,권한부분 |  |  |  | 2024.03.25
| 02 | 변수 명명서 |  |  |  | 2024.03.26 |  | 월요일에 1차 작업후 화요일에 완성예정
| 03 | 스프링 시큐리티 jwt토큰 구현 |  |  |  | 2024.03.27
| 04 | 회원가입 메일 발송, 비밀번호 수정 메일 발송 |  |  |  | 2024.03.29
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| jwt 토큰 |  | 만약 수요일 오전까지 구현 못한다면 뒤로 미루고 메일부분부터 구현
| 메일 보내기 |  | 회원가입 메일 발송은 금요일 1차 발표 전까지 구현
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타