## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 04월 01일 (월)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 계획
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 중간발표 피드백
3. 과업 확인
4. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 프로토타이핑 작업중(블로그, 게시판 완료, 채팅 팝업 남음)
2) 주현종 : 사원 등록(관리자페이지) 디테일 작업 후 오류 수정 중
3) 김건승 : 일일 업무 일지 안올라와서 모름.
2. 중간발표 피드백
1) 팝업 창에 취소버튼이 위에 있는데 보통은 아래에도 만들어준다.
-> 버튼이 수정/삭제 두 가지가 있는경우는 제외하고 하나의 버튼만 있는경우만 취소 버튼을 만들어준다.
2) 분류/속성 테이블에 PK를 주고 PK로 관리하면 수정시에 다른 데이터에 영향이 없다.
-> 삭제를 대비해서 ON DELETE CASCADE 옵션을 활용한다.
3. 과업 확인(필수로 들어가야 하는 기능)
1) 배드워드 필터 필수(블로그 글작성/댓글작성, 게시판 글작성/댓글작성)
4. 업무 분장
1) 전우성 : 관리자 기능(사원 등록 제외 전부), 블로그 보기/작성/수정/삭제, 블로그 댓글 작성/수정/삭제, 블로그 검색
2) 주현종 : 작업량이 적어보여서 언급/알림 기능 이관
3) 김건승 : 게시판 목록 제외 게시글 목록 보기, 게시글 작성/수정/삭제, 게시글에 댓글 작성/수정/삭제
5. 할일
1) 전우성 : 프로토타이핑 채팅 팝업 작업
2) 주현종 : 사원등록 오류 수정
3) 김건승 : 게시글 목록 보기 구현 시작