## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.04.08 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 전우성
| 2024년 4월 1일 ~ 4월 5일 (4월 1째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 팀장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 프로토타이핑 |  |  |  | 완료
| 02 | 게시판 임시 데이터 설정 |  |  |  | 완료 |  | 디비설계 폴더에 category_attribute.sql 파일
| 03 | 블로그 홈화면 |  |  |  | 미완료 |  | 기본화면 완료, 첨부파일, 블로그 네비게이션, 첨부파일 미완료
| 04 | 블로그 작성/수정/삭제 |  |  |  | 미완료 |  | 블로그 작성 일부 완료, 수정/삭제 미완료
| 05 | 블로그 댓글 작성/수정/삭제 |  |  |  | 미완료 |  | 작업중
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 블로그 네비게이션(자신), 댓글/대댓글 쓰기 |  |  |  | 2024.04.08
| 02 | 블로그 첨부파일, 수정, 삭제, 타인 블로그 보기 |  |  |  | 2024.04.09
| 03 | 게시판 설정(카테고리, 속성, 게시판 종류 및 권한) |  |  |  | 2024.04.10
| 04 | 블로그 디테일 작업(댓글 수정/삭제, 프로필이미지, 블로그 검색, 에디터 설정) |  |  |  | 2024.04.11
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 블로그 |  | 네비게이션, 댓글/대댓글 쓰기만 최대한 빨리 끝내기
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타