## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.03.18 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 주현종
| 2024년 3월 11일 ~ 3월 15일 (3월 2째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 화면설계서 |  |  |  | 완료
| 02 | DB 설계 및 ERmaster 초안 작성 |  |  |  | 완료
03
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | DB 설계 및 Ermaster 완성 |  |  |  | 2024.03.20
| 02 | 스프링 시큐리티로 로그인 회원가입 완성 |  |  |  | 2024.03.24
03
04
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| DB 설계 |  | 컨펌 후 수정 작업
| 시큐리티 구현 |  | 프로토타이핑이 완성되면 작업 시작
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타