## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.02.19 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 김건승
| 2024년 2월 12일 ~ 2월 16일 (2월 3째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 홈화면 보기 |  |  |  | 미완료
| 02 | 검색 탐색 |  |  |  | 미완료
03
04
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 최종발표ppt제작 |  |  |  | 2024.02.22
| 02 | 계정공개/비공개 설정 |  |  |  | 2024.02.20
| 03 | 프로필 편집 |  |  |  | 2024.02.23
| 04 | 비밀번호 변경 |  |  |  | 2024.02.24
| 05 | 계정 설정 |  |  |  | 2024.02.24
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 진행상황보고 |  | 프로젝트 완성을 위해 안되는 부분 즉각 질문
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타