## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.02.19 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 전우성
| 2024년 2월 12일 ~ 2월 16일 (2월 3째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 회원가입 상세 구현 |  |  |  | 완료
| 02 | 비밀번호 찾기 구현 |  |  |  | 완료
| 03 | 게시글 보기 구현 |  |  |  | 이관 |  | 업무 재분배(담당 :주현종)
| 04 | 댓글/대댓글 구현 |  |  |  | 이관 |  | 업무 재분배(담당:주현종)
| 05 | 팔로우 기능 구현 |  |  |  | 미완료
| 06 | 홈 뷰 기능 구현 |  |  |  | 작업중 |  | 업무 재분배(담당:김건승->전우성)
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 홈뷰 기능 구현 |  |  |  | 2024.02.19
| 02 | 검색/탐색 |  |  |  | 2024.02.20 |  | 불가능시 탐색 제외
| 03 | 팔로우 기능 구현 |  |  |  | 2024.02.21
| 04 | 관리자 기능 (게시물 신고/차단, 사용자 신고/차단) |  |  |  | 2024.02.22 |  | 시간없을시 사용자 신고/차단만 구현
| 05 | 통합 및 디버깅 |  |  |  | 2024.02.21
| 06 | 최종 발표 |  |  |  | 2024.02.23
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 1. 홈부 기능 |  | 전체 게시물에서 불러오기 구현 후 팔로우 기능완료후 팔로우한 유저의 게시물을 불러오기 처리할 것(시간이 없기때문에 최근 3일 및 확인 처리는 하지 않음)
| 2. 검색/탐색 |  | 검색을 구현하고 시간이 있으면 탐색을 구현하되 팔로우 기능을 우선한다. 검색에서 해시태그 검색은 제외하고 유저 검색만 허용한다.
| 3. 팔로우기능 |  | 최대한 간단히 구현하고 계정 공개 설정이 n인 경우에도 강제로 팔로우 되게 한다(1차), 이후 시간이 되면 계정이 비공개인경우 팔로우 승인을 하도록 처리한다.
| 4. 관리자 기능 |  | 사용자 신고 및 차단을 먼저 구현한 후 시간이 있으면 게시물 신고/차단을 구현한다.
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타