## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.02.19 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 주현종
| 2024년 2월 12일 ~ 2월 16일 (2월 3째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 나의 프로필 페이지 |  |  |  | 완료
| 02 | 게시글 보기 페이지 |  |  |  | 미완료
| 03 | 회원탈퇴, 계정설정 페이지, 프로필 편집페이지 구현 |  |  |  | 이관 |  | 업무 재분배(담당 :김건승)
| 04 | 게시글 삭제, 수정, 좋아요 페이지 구현 |  |  |  | 미완료
| 05 | 웹소켓 연구 |  |  |  | 미완료
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 게시글 보기 페이지 |  |  |  | 2024.02.20
| 02 | 타인의 프로필 페이지 |  |  |  | 2024.02.21
| 03 | 게시글 삭제, 수정, 좋아요 페이지 구현 |  |  |  | 2024.02.21 |  | 시간 없을 시 좋아요,삭제기능 미구현
04
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 1.게시글 보기 |  | 시간이 오래걸릴시 대댓글 기능은 뒤로 미룸
| 2.프로필 |  | 팔로잉, 계정 설정페이지 구현시 프로필 페이지에도 추가
| 3.게시글 삭제 수정, 좋아요 |  | 시간 없을 시 좋아요,삭제기능 미구현
| 4.웹소켓 연구 |  | 시간관계상 채팅기능을 제거해 이번 프로젝트에선 필요없어짐
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타