## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 21일 (수)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 내용 공유 및 마지막 변경사항
회의내용
1. 작업 내용공유
2. 브랜치 통합
3. 할일
4. 22일 작업계획
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 홈뷰의 팝업 포기(css꼬임) 및 ERD 수정, 검색/히스토리 완료
2) 주현종 : 게시물 보기 (타인 프로필보기에서 댓글 작성시 오류 있음 수정 예정) 완료
3) 김건승 : 계정공개 완료(수정필요), 비밀번호 변경 작업중
2 브랜치 통합
1) 현재까지 작업된 내용 main에 통합 완료
3. 할일
1) 전우성 : 팔로우기능 추가
2) 주현종 : 게시물보기 디테일 작업, 프로필 편집 작업
3) 김건승 : 비밀번호 변경 작업, PPT 초안 오늘 오후 9시까지 커밋
4. 22일 작업 계획
1) 전우성 : 팔로우 기능 완료 이후 관리자 페이지 기능 작업 이후 PPT자료 추가.
2) 주현종 : 발표 데이터 준비(디비 및 게시물자료) 및 백업. 이후 PPT자료 추가.
3) 김건승 : 최종 발표 PPT 취합
5. 기타
1) 디비 테이블 수정이 있었음. ERD 변경 확인할 것
2) 사용자 차단 기능 제거