## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 03월 15일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 일정표 수정
회의내용
1. 업무 내용 공유
2. 일정표 수정
3. 할일
회의결과
1. 업무 내용 공유
1) 전우성 : 화면 설계 작업중(관리페이지 속성 테이블 완료, 게시판 관리 리스트 페이지 작업중)
2) 주현종 : 화면 설계 디테일 작업 완료 후 DB설계(ERMaster) 작업중
3) 김건승 : STS 실행 경로 길어서 집에서 실행 못해봄(경로 줄여서 재확인 필요)
2. 일정표 수정
1) 중간발표일 3/29일
2) 개발일정 밀린것 반영(스프링 과제 1주일)
3. 할일
1) 전우성 : 화면설계서 제작(관리페이지 게시판 관리 리스트, 게시판 목록 및 게시판 페이지 작업 예정)
2) 주현종 : DB 설계(ERMaster) 예정
3) 김건승 : 스프링 MVC Board 복습(디비 연결, 게시판 리스트 출력)